## 工事履行報告書
工事履行報告書
工 事 名
工事番号
工 期 |  |  | 平成 | 年 | 月 |  | 日 | ～ | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
日 付 |  |  | 平成 | 年 | 月 |  | 日 | （ |  | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ |  |  |  | 実施工程 ％ | [5 empty] | 備 考
|  | （ ）は工程変更後 |  |  |  | （ ）は予定工程との差
平成24年 | ６月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| ７月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| ８月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| ９月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| 10月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| 11月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| 12月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
平成25年 | １月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| ２月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| 月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| 月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
| 月 |  |  | （） |  |  |  |  | （）
（備考）
[8 empty] | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | 主任(監理) 技術者
≪注≫
１ 報告は、月報を標準とし、実施工程表を添付する。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

## 工事履行報告書（記入例）
工事履行報告書
工 事 名 |  |  | ２４宮○○○第○○号
工事番号 |  |  | ○○○○○○道路改良工事
工 期 |  |  | 平成 | 24 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日 | ～ | 平成 | 25 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日
日 付 |  |  | 平成 | 24 | 年 | 12 | 月 | ○ | 日 | （ | 11 | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ | [5 empty] | 実施工程 ％ （ ）は予定工程との差 | [5 empty] | 備 考
（ ）は工程変更後
平成24年 | ６月 |  | 0 |  | （） |  |  |  | 0 |  | （0.0）
| ７月 |  | 2.3 |  | （） |  |  |  | 0.8 |  | （-1.5）
| ８月 |  | 11.3 |  | （） |  |  |  | 8.2 |  | （-3.1）
| ９月 |  | 27.6 |  | （） |  |  |  | 32.5 |  | （4.9）
| １０月 |  | 37 |  | （） |  |  |  | 42.8 |  | （5.8）
| １１月 |  | 55.8 |  | （） |  |  |  | 66.9 |  | （11.1） |  |  |  | ≧50％
| １２月 |  | 76.8 |  | （） | [5 empty] | （）
平成25年 | １月 |  | 98.2 |  | （） | [5 empty] | （）
| ２月 |  | 100 |  | （） | [5 empty] | （）
[5 empty] | （） | [5 empty] | （）
[5 empty] | （） | [5 empty] | （）
[5 empty] | （） | [5 empty] | （）
（備考）
[10 empty] | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者
≪注≫
１ 報告は、月報を標準とし、実施工程表を添付する。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
印
印
印
印
中間前金払認定請求書に添付する工事履行報告書は、発注者に提出されたもの（監督員が確認したもの）の写しを添付してください。
記 載 例