資料1

第９次高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画

令和３年度～令和５年度　進捗状況の概要

基本理念

地域住民がともに支え合い　高齢者も幸せに暮らせるまち　みやづ

## １．計画の概要

本計画は、「地域住民がともに支え合い　高齢者も幸せに暮らせるまち　みやづ」を基本理念とし、令和３年度から令和５年度の３年間にわたり、４つの基本目標と９つの基本施策のもとで推進しました。

基本目標　1．住み慣れた地域でいつまでも暮らせるまち

2．ともに支え合い自分らしく暮らせるまち

3．生涯現役で暮らせるまち

4．サービスを利用して安心して暮らせるまち

## ２．進捗状況の整理

各施策について、３年間の実績をもとに５段階（A～E）で自己評価を実施。

評価基準　A：すべての指標で目標を達成

B：すべての指標で目標の75％以上を達成

C：すべての指標で目標の50％以上を達成

D：すべての指標で目標の25％以上を達成

E：目標の25％未満である指標がある

A3評価資料は、左頁に「現状・課題・取組内容」、右頁に「実施内容・自己評価結果・課題・対策」を整理。

## ３．主な取組・新規事業（令和３～５年度）

| 主な事業 | 内容 |
| --- | --- |
| みやづ城東タウンのリノベーション | 福祉分野の就労者向け優先入居枠を設置 |
| 成年後見センターの設置・運営 | 成年後見制度の普及と支援体制の整備 |
| 医療MaaS実証実験 | 医療アクセス向上を目的とした実証事業を開始 |

## ４．今後の方向性

・達成に至らなかった施策については、各担当部署で課題を検討し、対応策を策定。

・第９期計画においては、第８期の反省点を踏まえた事業展開を実施し、より効果的な施策の展開を進めてまいります。